## Slide 1: Gerenciamento de Projetos(AGO005)
Centro "Paula Souza" - https://www.cps.sp.gov.br/

## Slide 2: Grupo de Processos de Gerenciamento de Tempo
Analisando a Rede e determinando referências importantes:
T1
10
0
10
15
25
20
25
25
35
30
45
50
60
60
A
B
35
F
T3
5
T7
10
T12
10
T17
5
T19
10
T6
10
T11
10
T9
5
T13
5
T2
5
T4
10
T5 10
T14 10
T10 5
T15 10
T18
5
T8
5
T16
5
D
C
E
G
H
I
J
L
N
M
50
45
35
35
35
25
30
25
25
15
10
0
Folgas
T9 (30-20)-5=5
Caminho Crítico (folga 0):
Quando chegam tarefas, é o MAIOR dos tempos.
Quando saem tarefas, é o MENOR dos tempos.
T15(45-30)-10=5 T3 (25-10)-5=10 T18(50-30)-5=15
T4 (25-10)-10=5 T16(50-35)-5=15 T8 (35-20)-5=10 T13(35-25)-5=5
T10(35-25)-5=5
Instante 'mais cedo’ para alcançar estado
Instante 'mais tarde’ para
alcançar estado
1
Existem 2 Caminhos
T1 >> T2 >> T6 >> T11 >> T14 >> T17 >> T19
T1 >> T2 >> T5 >> T7 >> T12 >> T17 >> T19