## Planilha1
|  |  | Ordenação |  | Estimativa |  |  | Estados | Precedido | Sucedido | Descrição do Estado
Cod EAP | Cod Tarefa | Descrição | O que Precede | O que sucede | Tempo | Mão de Obra | Equipamentos | A | ----- | 1 | Inicio do Projeto
1. | [7 empty] | B | 1 | 2 | Questionário concluído
1.1. | [7 empty] | C | 2 | 3.4 | Questionário Aplicado
1.1.1. | 1 | Tarefa 1 | ------ | 2 | 2 | 1A | 1C | D | 3.4 | 5
| 2 | Tarefa 2 | 1 | 3.4 | 3 | 1A | 1C | E | 5 | 6
| 3 | Tarefa 3 | 2 | 5 | 5 | 1A | 1C | F | 6 | 7
1.1.2. | 4 | Tarefa 4 | 2 | 5 | 2 | 1A1P | 2C | G | 7 | 8.9
| 5 | Tarefa 5 | 3.4 | 6 | 3 | 1A1P | 2C | H | 8 | 10
| 6 | Tarefa 6 | 5 | 7 | 5 | 2P | 2C | I | 9 | 11
1.2. | 7 | Tarefa 7 | 6 | 8.9 | 5 | 1A | 1C | J | 10.11 | 12
| 8 | Tarefa 8 | 7 | 10 | 10 | 1A1P | 2C | L | 12 | 13
2. | [7 empty] | M | 13 | 14
2.1. | 9 | Tarefa 9 | 7 | 11 | 5 | 1A | 1C | N | 14 | 15
| 10 | Tarefa 10 | 8 | 12 | 10 | 1P | 1C | O | 15 | -----
2.2.
2.2.1. | 11 | Tarefa 11 | 9 | 12 | 10 | 1A1P | 2C
| 12 | Tarefa 12 | 10.11 | 13 | 5 | 1A | 1C
2.2.2. | 13 | Tarefa 13 | 12 | 14 | 5 | 1A1P | 2C
| 14 | Tarefa 14 | 13 | 15 | 10 | 1A | 1C
| 15 | Tarefa 15 | 14 | ----- | 10 | 1A | 1C

## Planilha2
Tarefa |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
1 | P | bar: 1 to 2
R
2 | P | bar: 3 to 5
R
3 | P | bar: 6 to 10
R
4 | P | bar: 6 to 10
R
5 | P | bar: 11 to 13
R
6 | P | bar: 14 to 18
R
7 | P | bar: 19 to 23
R
8 | P | bar: 24 to 33
R
9 | P | bar: 24 to 33
R
10 | P | bar: 34 to 43
R
11 | P | bar: 29 to 43
R
12 | P | bar: 44 to 48
R
13 | P | bar: 49 to 53
R
14 | P | bar: 54 to 63
R
15 | P | bar: 64 to 73
R
| MO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| EQ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1