## Slide 1
Notes: Neste primeiro Slide NÃO existe anotação.

## Slide 2: Grupo de Processos de Gestão de Tempo
Analisando a Rede e determinando referências importantes:
T1
10
0
10
15
25
20
25
25
35
30
45
50
60
60
A
B
35
F
T3
5
T7
10
T12
10
T17
5
T19
10
T6
10
T11
10
T9
5
T13
5
T2
5
T4
10
T5 10
T14 10
T10 5
T15 10
T18
5
T8
5
T16
5
D
C
E
G
H
I
J
L
N
M
50
45
35
35
35
25
30
25
25
15
10
0
Folgas
T9 (30-20)-5=5
Caminho Crítico
(folga 0)
T1-T2-T6-T11-T14- T17-T19
E
T1-T2-T5-T7-T12- T17-T19
Quando chegam tarefas, é o MAIOR dos tempos.
Quando saem tarefas, é o MENOR dos tempos.
T3 (25-10)-5=10
T4 (25-10)-10=5
T8 (35-20)-5=10
T10(35-25)-5=5
T15(45-30)-10=5
T18(50-30)-5=15
T16(50-35)-5=15
T16(50-35)-5=10
T13(35-25)-5=5
Instante 'mais cedo'
para alcançar o
estado
Instante 'mais tarde'
para alcançar o estado

## Slide 3: Cronograma das Atividades
Cronograma desenvolvido
Note: Tarefas na data Zero. Veja balanceamento.
TAREFA |  | TEMPO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60
T1 | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T2 | p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T3 | p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T4 | p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T5 | p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T6 | p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T7 | p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T8 | p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T9 | p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T10 | p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T11 | p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T12 | p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T13 | p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T14 | p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T15 | p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T16 | p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T17 | p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T18 | p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T19 | p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 

## Slide 4: Cronograma das Atividades
Balanceando as tarefas…
Note: Menor flutuação de recursos alocados.
TAREFA |  | TEMPO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60
T1 | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T2 | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T3 | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T4 | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T5 | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T6 | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T7 | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T8 | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T9 | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T10 | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T11 | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T12 | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T13 | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T14 | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T15 | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T16 | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T17 | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T18 | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T19 | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 

## Slide 5: Cronograma das Atividades
Usando o cronograma para acompanhar as tarefas…
Apontamentos de Realizados podem ser feitos sob o Planejado.
TAREFA |  | TEMPO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60
T1 | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T1 | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T2 | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T2 | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T3 | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T3 | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T4 | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T4 | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T5 | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T5 | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T6 | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T6 | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T7 | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T7 | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T8 | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T8 | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T9 | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T9 | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T10 | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T10 | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T11 | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T11 | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T12 | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T12 | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T13 | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T13 | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T14 | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T14 | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T15 | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T15 | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T16 | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T16 | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T17 | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T17 | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T18 | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T18 | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T19 | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T19 | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |