## Análise de Custos
Estrutura Analítica de Custos
Cód. |  |  | Tarefa (Segundo Gestão Tempo) | VU MO (*) | VU Equip. (**) | Tempo de Exec. (***) | Valor de Custo Bruto da Tarefa | Custo de reparo (Risco) | V. Estim. consultoria | V. Estim. Mercado | V. Estimado (Calculado) | V. Ótimo | V. Médio | V. Péssimo | Vcusto Estimado | % Lucro | Orçamento | Totais Orçados
Módulo | 1 | # | [15 empty] | 48790 | 1
Sub-Módulo | 1.1 | ## | [15 empty] | 27641.25 | 1.1
Det. De Sub-Módulo | 1.1.1 | T1 | Tarefa para concluir o SM 1.1.1 | 250 | 50 | 5 | 1500 | 500 | 2200 | 1800 | 2000 | 2200 | 2000 | 1800 | 2000 | 5 | 2100 | 6142.5 | 1.1.1
|  | T2 | Tarefa para concluir o SM 1.1.1 | 350 | 100 | 10 | 4500 | 150 | 1600 | 1800 | 4650 | 4650 | 1800 | 1600 | 2241.6667 | 5 | 2353.75
|  | T3 | Tarefa para concluir o SM 1.1.1 | 200 | 50 | 5 | 1250 | 400 | 1250 | 1800 | 1650 | 1800 | 1650 | 1250 | 1608.3333 | 5 | 1688.75
Det. De Sub-Módulo | 1.1.2 | T4 | Tarefa para concluir o SM 1.1.2 | 150 | 150 | 10 | 3000 | 500 | 3200 | 3000 | 3500 | 3500 | 3200 | 3000 | 3216.6667 | 5 | 3377.5 | 11567.5 | 1.1.2
|  | T5 | Tarefa para concluir o SM 1.1.2 | 120 | 200 | 15 | 4800 | 500 | 5400 | 5100 | 5300 | 5400 | 5300 | 5100 | 5283.3333 | 5 | 5547.5
|  | T6 | Tarefa para concluir o SM 1.1.2 | 120 | 80 | 10 | 2000 | 500 | 2400 | 2700 | 2500 | 2700 | 2500 | 2400 | 2516.6667 | 5 | 2642.5
Det. De Sub-Módulo | 1.1.3 | T7 | Tarefa para concluir o SM 1.1.3 | 150 | 100 | 5 | 1250 | 500 | 1900 | 1900 | 1750 | 1900 | 1900 | 1750 | 1875 | 5 | 1968.75 | 9931.25 | 1.1.3
|  | T8 | Tarefa para concluir o SM 1.1.3 | 200 | 120 | 10 | 3200 | 500 | 2800 | 3400 | 3700 | 3700 | 3400 | 2800 | 3350 | 5 | 3517.5
|  | T9 | Tarefa para concluir o SM 1.1.3 | 150 | 100 | 15 | 3750 | 500 | 4000 | 4400 | 4250 | 4400 | 4250 | 4000 | 4233.3333 | 5 | 4445
Sub-Módulo | 1.2 | ## | [15 empty] | 21148.75 | 1.2
Det. De Sub-Módulo | 1.2.1 | T10 | Tarefa para concluir o SM 1.2.1. | 150 | 100 | 10 | 2500 | 500 | 3000 | 2900 | 3000 | 3000 | 3000 | 2900 | 2983.3333 | 5 | 3132.5 | 9318.75 | 1.2.1
|  | T11 | Tarefa para concluir o SM 1.2.1. | 120 | 120 | 15 | 3600 | 500 | 4000 | 4000 | 4100 | 4100 | 4000 | 4000 | 4016.6667 | 5 | 4217.5
|  | T12 | Tarefa para concluir o SM 1.2.1. | 130 | 120 | 5 | 1250 | 500 | 1900 | 1900 | 1750 | 1900 | 1900 | 1750 | 1875 | 5 | 1968.75
Det. De Sub-Módulo | 1.2.2 | T13 | Tarefa para concluir o SM 1.2.2. | 120 | 100 | 15 | 3300 | 500 | 3500 | 2000 | 3800 | 3800 | 3500 | 2000 | 3300 | 5 | 3465 | 11830 | 1.2.2
|  | T14 | Tarefa para concluir o SM 1.2.2. | 120 | 100 | 15 | 3300 | 500 | 3500 | 3600 | 3800 | 3800 | 3600 | 3500 | 3616.6667 | 5 | 3797.5
|  | T15 | Tarefa para concluir o SM 1.2.2. | 150 | 50 | 20 | 4000 | 500 | 4000 | 4400 | 4500 | 4500 | 4400 | 4000 | 4350 | 5 | 4567.5
Sub-Módulo | 1.3 | ##

## Cronograma Orçamentário
|  | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25
T1 | 5
T2 | 10
T3 | 5
T4 | 10
T5 | 15
T6 | 10
T7 | 5
T8 | 10
T9 | 15
T10 | 10
T11 | 15
T12 | 5
T13 | 15
T14 | 15
T15 | 20
|  | Módulo 1.1.1. |  |  |  |  | Módulo 1.1.3
[6 empty] | Módulo 1.1.2. |  | Módulo 1.2.1 |  |  | Módulo 1.2.2
TOTAL
[5 empty] | 6142.5 |  | 11567.5 |  | 9931.25 | 9318.75 |  | 11830 | 48790
Momentos de Conclusão de módulos da EAP (Avisar Cliente que desembolsos do Orçamento devem ser feitos)