| Controle de Versões |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versão | Data | Autor | Notas da Revisão |
| 1.0 | 30/02/2012 | Eduardo Montes, PMP | Elaboração Inicial – primeiro rascunho |
| 1.1 | 15/03/2012 | Eduardo Montes, PMP | Revisão pós reunião com patrocinador |
| 2.0 | 31/03/2012 | Eduardo Montes, PMP | Revisão final |
| 2.1 | 31/03/2013 | Eduardo Montes, PMP | Inclusão de mais 2 indicadores IQ02, IQ03 |

# Índice

Índice	1

Objetivo do Plano de Gerenciamento da Qualidade do Projeto	2

Método de Gerenciamento da Qualidade	2

Processos de Qualidade	2

Justificativa do Projeto e indicadores de sucesso do projeto	2

Métricas da Qualidade	2

Ferramentas de Qualidade	3

Entregas do Projeto e Critérios de Aceitação	3

GARANTIA DE QUALIDADE DO PROJETO	4

Auditorias do Projeto & Revisões de Qualidade	4

Processos de Melhoria Contínua	4

Responsabilidades de Qualidade da Equipe do Projeto	5

Log de Auditoria da Qualidade	5

CONTROLE DE QUALIDADE DO PROJETO	6

Procedimentos de Controle de Qualidade	6

Processos de Monitoramento	6

# Objetivo do Plano de Gerenciamento da Qualidade do Projeto

[O plano de gerenciamento da qualidade descreve como a equipe de gerenciamento de projetos implementará a política de qualidade da organização executora.]

Definir as métricas de qualidade para atender as necessidades do cliente e garantir a conformidade das entregas de acordo com a política de qualidade da empresa e os critérios de aceitação definidos.

# Método de Gerenciamento da Qualidade

[Use as seções seguintes para identificar os componentes do Plano de Qualidade ou modifique-as para encontrar suas necessidades.]

Gerenciar a qualidade do projeto requer um plano de qualidade aprovado englobando os principais processos de qualidade definidos abaixo. O plano de qualidade é desenvolvido e aprovado durante a fase de planejamento do projeto para confirmar os principais critérios de aceitação das entregas / marcos e gerenciar os processos de projeto aprovados.

## Processos de Qualidade

Garantia de Qualidade

Auditoria dos requisitos de qualidade e dos resultados das medições do controle da qualidade para garantir que sejam usados os padrões de qualidade e definições operacionais apropriados.

Também inclui a melhoria contínua do processo, meio iterativo de melhorar a qualidade de todos os processos. A melhoria contínua de processos reduz o desperdício e elimina as atividades que não agregam valor, permitindo que os processos sejam operados com níveis mais altos de eficiência e eficácia.

Controle de Qualidade

Monitoramento e registro dos resultados da execução das atividades de qualidade para avaliar o desempenho e recomendar as mudanças necessárias.

## Justificativa do Projeto e indicadores de sucesso do projeto

[Como será determinado se o projeto foi um sucesso ou um fracasso, justificativa do projeto e quais indicadores serão usados.]

O sucesso do projeto será garantido pelo cumprimento total dos padrões e indicadores de qualidade definidos neste plano, bem como o atingimento dos objetivos de escopo, tempo e custo.

## Métricas da Qualidade

[Lista os padrões e requisitos de qualidade usados e como serão satisfeitos. Para os padrões de mercado, referenciar a Norma ABNT ou Internacional, e para os padrões da empresa, referenciar o procedimento do SGQ (Sistema de Gestão da Qualidade) ou documento de referência. Anexar os documentos referenciados.]

Os padrões de mercado ou da organização a serem atingidos estão descritos abaixo e suas respectivas Normas e Procedimentos estão em anexo.

| Padrão | Norma ABNT/ Procedimento do SGQ |
| --- | --- |
| ABNT NBR 15786:2010 | Esta Norma especifica as características físicas, dimensionais e ergonômicas dos móveis de tele atendimento e os métodos de ensaio para a determinação de estabilidade, resistência e durabilidade dos móveis. |

Os requisitos de qualidade a serem atingidos pelo projeto estão descritos a seguir. O detalhamento dos indicadores de qualidade está descrito na seção “Processos de Monitoramento” neste plano.

| Requisito de Qualidade | Ações para atingimento | Indicadores |
| --- | --- | --- |
| Atendimento rápido no call Center | - Estimar a demanda e estabelecer o número adequado de atendentes. - Treinar os atendentes nas técnicas de atendimento rápido. - Estabelecer meta de atendimento para os atendentes. - Monitorar o tempo de atendimento utilizando os indicadores de qualidade definidos. - Aperfeiçoar continuamente o atendimento conforme detalhado na seção Processos de Melhoria Contínua. | IQ01: Percentual de chamadas atendidas no primeiro toque. IQ02: Tempo médio de atendimento. IQ03: Tempo médio de espera. |

## Ferramentas de Qualidade

[Lista as ferramentas de qualidade que o projeto empregará. Descreve como elas serão usadas e responsáveis.]

| Ferramenta | Descrição da aplicação | Quando aplicar | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| Checklist | Aplicável em todos os deliverables deste projeto. | Ao término de cada etapa, conforme definido no cronograma do projeto. | Gerente do Projeto |
| Gráfico de Ishikawa | Identificação da causa raiz de um determinado problema (causas comuns e causas especiais) | Quando uma entrega não for aprovada na inspeção do controle de qualidade. | Gerente do Projeto |
| Gráfico de Pareto | Analisar os problemas e priorizar os mais críticos para tomada de decisões e melhoria de processos | Quando houver ocorrências de inconformidade na qualidade | Gerente do Projeto |
| Auditoria do Processo | Aplicável a todos os processos de execução do projeto. | Mensalmente | Auditor |

## Entregas do Projeto e Critérios de Aceitação

[Baseado na EAP, identifique as principais entregas, seus critérios de aceitação e como e quando (checkpoint) serão usados.]

| Cód. EAP | Entrega | Critérios de aceitação | Quando |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Scripts de atendimento | - 100% dos scripts definidos e cadastrados no sistema. - Zero erros gramaticais nos scripts. - Tempo de leitura de cada script inferior ou igual a 15 segundos. | Ao término do cadastramento dos scripts no sistema. |

# GARANTIA DE QUALIDADE DO PROJETO

[Define atividades de garantia de qualidade para o projeto incluindo auditorias, e processos de melhoria contínua.]

## Auditorias do Projeto & Revisões de Qualidade

[Análise estruturada e independente que busca identificar políticas, processos e procedimentos ineficientes e ineficazes em uso no projeto e não aderentes às políticas e procedimentos do projeto e da empresa]

| Revisões de Qualidade | Data Prevista | Auditor responsável | Comentários |
| --- | --- | --- | --- |
| Processo de atendimento | Todo primeiro dia útil do mês | Auditor | Verificação da execução atual do processo de atendimento e sua aderência ao processo padrão definido no documento “Processos do Call Center”, item 21. |

## Processos de Melhoria Contínua

[Meio iterativo de melhorar a qualidade de todos os processos. Reduz o desperdício e elimina as atividades que não agregam valor, permitindo que os processos sejam operados com níveis mais altos de eficiência e eficácia.]

O processo de melhoria contínua é baseado no ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act) e detalha as etapas de análise de processos para identificar as atividades que aumentam o seu valor, possibilitando gerenciá-las de forma eficiente e eficaz ao aplicar a técnica de análise de processos durante a execução do projeto.

A cada ciclo concluído do projeto serão observadas as lições aprendidas e o valor que cada processo agregou na qualidade das entregas e na melhoria dos indicadores monitorados. Os processos serão revisitados e monitorados a fim de garantir sua eficiência e evitar desvios das metas estipuladas.

O ciclo PDCA consiste em quatro fases, conforme a seguir:

- Planejamento – responsável por estabelecer metas e objetivos para serem alcançados e padronização dos procedimentos que serão utilizados;

- Execução – fase de implementação do planejamento, momento responsável por coletar os dados, que serão avaliados posteriormente na fase de verificação;

- Verificação – esta fase é responsável por verificar se a meta planejada foi devidamente alcançada, nesta fase, utiliza-se de ferramentas que apoiam na verificação, exemplo: ferramenta de controle e acompanhamento, histogramas, folhas de verificação etc.;

- Ação corretiva – fase que consiste em buscar as causas e prevenir efeitos indesejados e adotar padrões de processos que apoiaram as próximas etapas do projeto.

Essas fases podem ser divididas nos seguintes passos:

- Planejamento

  - Identificação do Problema;

  - Observação;

  - Análise;

  - Plano de Ação;

- Execução;

- Verificação;

- Ação corretiva

  - Padronização;

  - Conclusão.

Desta forma, além de promovermos a melhoria contínua dos processos, também buscaremos a satisfação gradativa do cliente.

## Responsabilidades de Qualidade da Equipe do Projeto

[Descreva as responsabilidades referentes aos processos de qualidade de cada membro do projeto, mesmo que já citados em outros tópicos do documento.]

| Membro da Equipe | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Supervisor geral de atendimento | Acompanhamento das auditorias de qualidade no processo de atendimento. |
| Coordenador de atendentes | Diariamente Executar as medições dos indicadores IQ01, IQ02 e IQ03. |
| Supervisor de Qualidade | Responsável pelo processo de melhoria contínua. Diariamente - Identificar junto aos atendentes e ao seu coordenador as causas das 10 ligações que tiveram o maior desvio em relação à meta. Semanalmente - Propor plano de ação para resolver as causas; - Acompanhar o plano e - Implantar as ações corretivas; - Reportar os resultados. |

## Log de Auditoria da Qualidade

| Data revisão | Atividade Revisada | Pontos de atenção | Resolução |
| --- | --- | --- | --- |

# CONTROLE DE QUALIDADE DO PROJETO

## Procedimentos de Controle de Qualidade

[Descreva os procedimentos de controle de qualidade do projeto, como as inspeções, que serão feitas, etc. Segue abaixo um exemplo.]

O controle de qualidade do projeto será realizado na conclusão de cada entrega antes que a mesma seja enviada ao cliente final. O controle de qualidade será realizado através de inspeção nas entregas utilizando-se os ckecklists apresentados em anexo e respectivamente, os seus indicadores, a fim de manter a qualidade do projeto e alimentar o processo de melhoria contínua.

## Processos de Monitoramento

| Requisito | Indicador | Meta | Técnica de Medição | Frequência | Quem Mede | Onde Registra | Plano de Resposta |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Ação | Quando | Responsável |
| Atendimento rápido | IQ01 - % de chamadas respondidas no primeiro toque | >= 99% | Contagem, através de sistemas automatizado, do número de chamadas total e quantas foram atendidas no primeiro toque. | Diária | Coordenador de atendentes | Formulário FIQ01 | Orientar os atendentes para atendimento no primeiro toque. | A cada medição | Coordenador de atendentes |
|  | IQ02 – Tempo médio de atendimento | <=10 minutos | Cronometro, através de sistemas automatizado, do tempo de atendimento de todas as chamadas. ∑Tempo de atendimento / total de chamadas | Diária | Coordenador de atendentes | Formulário FIQ01 | Identificar as chamadas com maior tempo de atendimento e trata-las no processo de melhoria contínua. | A cada medição | Supervisor de qualidade |
|  | IQ03 – Tempo médio de espera | <= 40 segundos | Cronometro, através de sistemas automatizado, do tempo de espera de todas as chamadas. ∑Tempo de atendimento / total de chamadas | Diária | Coordenador de atendentes | Formulário FIQ01 | Identificar as chamadas com maior tempo de espera e trata-las no processo de melhoria contínua. | A cada medição | Supervisor de qualidade |

| Aprovações |  |  |
| --- | --- | --- |
| Participante | Assinatura | Data |
| Patrocinador do Projeto |  |  |
| Gerente do Projeto |  |  |